## Nyttouppföljning
Nyttouppföljning för [ange projekt]
STATUS
Nytta | Indikator | Målvärde | Mätningar | [11 empty] | Utveckling | Status | Ansvarig
|  |  | [datum] | [datum] | [datum] | [datum] | [datum] | [datum] | [datum] | [datum] | [datum] | [datum] | [datum] | [datum]
[Ange nytta] | [Ange indikator] | Om projektet har definierat ett mål för nyttan anges det här] | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  | [Förklara status kort] | [Ange nyttorealiseringsansvarig]
Exempel:
Mindre tid på administrativa uppgifter | Antal timmar per vecka handläggare hanterar ärenden | 66 timmar per vecka | 70 | 70.1 | 70 | 67 | 67 | 67 | 66.5 | 66.8 | 66 | 65.4 | 65.5 | 65 |  | Timförbrukningen har minskat över tiden. Målet har uppnåtts. | Avdelningschef
Antal positiva mediauppslag | Genomsnittligt antal mediarapporter per månad som är positiva | 3 mediauppslag i månaden | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2 |  | Utvecklingen har varit positiv men realiseringen av vinster går inte enligt planen. Målet har inte uppnåtts vid det förväntade datumet. | Kommunikationsansvarig
ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING AV RESULTATEN
Nytta |  | Åtgärder för att uppnå resultat | [13 empty] | Ansvarig | Deadline
[Ange nytta] | [15 empty] | [Ange ansvarig] | [Ange deadline]
Exempel:
Fler positiva medieuppslag | [15 empty] | Ola Nordmann | 2020-05-25
Mindre tid på administrativa uppgifter | [15 empty] | Kari Fossmann | 2020-05-25