{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Riskanalys"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Riskanalys","index":0,"n_rows":10,"n_cols":11,"rows_kept":10,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,3,2]]}
[null,"Riskanalys"]
[null,"Projekt: Mitt projekt\nDatum: 2018-01-01\nSkapare: Anna Andersson"]
[]
[]
[]
[null,"ID","Titel","Beskrivning","Datum","Sannolikhet","Konsekvens","Risknivå","Ägare","Åtgärd för begränsning","Deadline för åtgärd"]
[null,"Risk 01","Risk för försening i projektet på grund av upphandling inte klar","Val av tjänsteleverantör måste vara klart tidigt i projektet. ","2018-01-05",1,3,{"$f":"F7*G7","v":3},"Sven","Boka möte för ledningsgruppen och ta beslut om leverantör.","2018-03-01"]
[null,"Risk 02","Risk för strejk","Transportbranschen på Irland hotar med strejk. Risk för försening av leverans av servrar.","2017-12-14",4,5,{"$f":"F8*G8","v":20},"Kaitlin","Undersök alternativ","2018-01-01"]
[null,"Risk 03","Resursbrist","Projekt med högre prioritet kan komma att kräva personalresurser ifrån projektet","2018-01-31",1,3,{"$f":"F9*G9","v":3},"Saif"]
[null,"Risk 04","…","…","2018-02-19",1,1,{"$f":"F10*G10","v":1},"Lisa"]